30 智能人才库项目试运行与上线切换方案（含回滚预案，学术人才子系统 MVP）

文档编号：30    版本：V1.0    状态：执行基线
适用范围：用于冻结 DEV/TEST/UAT/PROD 推进顺序、首次导数、版本切换、回滚和试运行问题管理机制
关联文档：15 部署与运行设计说明；21 规则冻结单；24 MVP 测试与验收用例说明；25 第一轮开发任务包与迭代 Backlog；27 首批数据范围清单

| 项目名称 | 智能人才库项目（学术人才子系统 MVP） | 编制用途 | 开发准备 / 协同开发 / 测试验收 / 试运行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用阶段 | 开发准备 → 开发实现 → 测试验收 → 试运行 | 适用对象 | 项目负责人、Claude Code、前后端开发、测试与验收人员 |

编制说明：本文件不是部署原理说明，而是试运行与切换执行方案。目标是在“单人 + Claude Code + 内部试用”的前提下，把上线步骤、切换闸口、问题记录和回滚机制具体化，避免试运行阶段出现版本混乱、权限口径不一致或回退无依据的问题。

# 1. 目标与适用范围

• 目标一：将学术人才子系统 MVP 以受控方式从 DEV 推进到 TEST/UAT，再进入内部试运行。

• 目标二：确保 current_active_version 切换具备明确责任人、前置检查和失败回退路径。

• 目标三：保证学校范围权限、统计快照与页面展示口径在试运行期间保持一致。

• 适用范围：本方案适用于学术人才子系统 MVP 首次试运行，以及后续小版本增量更新。

上线口径：本项目当前属于内部系统试运行，不等同于对外正式发布。但试运行必须按正式系统标准执行：有环境边界、有闸口、有回滚、有问题单闭环。

# 2. 环境划分与用途

| 环境 | 主要用途 | 数据范围 | 是否允许 current_active_version 切换 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEV | 开发联调、局部 smoke、自测 | 可用 Seed Scope 子集或模拟数据 | 允许，供开发验证使用 |
| TEST | 集成测试、接口联调、功能回归 | 使用首批数据范围清单中的标准样本 | 允许，但需标记为测试版本 |
| UAT | 业务验收、页面走查、规则校验 | 与 TEST 相同或更接近试运行数据 | 允许，由项目负责人控制 |
| PROD/试运行 | 内部真实试用 | 通过 UAT 验证后的正式导入数据 | 允许，仅在上线窗口执行 |

# 3. 上线前闸口（Entry Gate）

| 闸口项 | 通过标准 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 功能闸口 | 24 测试与验收用例中 P0/P1 场景全部通过 | 项目负责人 |
| 数据闸口 | 27 Seed Scope V0 的学校/国家样本已成功导入并完成抽检 | 项目负责人 |
| 接口闸口 | 28 DTO 清单与 29 返回报文规范已落地到代码 | 后端/Claude Code |
| 权限闸口 | 学校范围授权、总览/搜索/学校页/详情页权限校验一致 | 项目负责人 + 验收人 |
| 运行闸口 | 部署脚本、migration、seed、sync、build、smoke 均可执行 | 项目负责人 |
| 回滚闸口 | 上一版 current_active_version、数据库备份、切换回退步骤已就绪 | 项目负责人 |

# 4. 试运行推进节奏建议

| 阶段 | 建议时点 | 关键动作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-5 ~ T-3 | 上线前 3–5 天 | 完成 TEST 回归、修复高优先缺陷、冻结上线清单 | P0 缺陷为 0，P1 缺陷可控 |
| T-2 | 上线前 2 天 | 在 UAT 环境完成最终数据导入演练与权限演练 | UAT 演练成功且有记录 |
| T-1 | 上线前 1 天 | 确认 migration、备份、切换脚本、回滚脚本与联系人 | 上线检查表签字确认 |
| T 日 | 上线窗口 | 执行正式导数、构建、切换、smoke、业务确认 | 完成 current_active_version 切换并通过 smoke |
| T+1 ~ T+7 | 试运行首周 | 问题登记、每日观察、必要时小修复 | 试运行问题收敛、无高风险项 |

# 5. 首次上线切换执行步骤

| 步骤 | 执行内容 | 产出 / 记录 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 冻结上线版本代码与配置，停止非必要变更 | 上线版本号、提交号、配置快照 |
| Step 2 | 执行数据库备份与 current_active_version 记录备份 | 备份文件、版本记录 |
| Step 3 | 执行 migration 与必要 seed | migration 日志、seed 日志 |
| Step 4 | 导入首批数据范围，创建新的 sync_batch | 批次号、导数日志 |
| Step 5 | 运行对象构建任务，生成 school / talent / role / stat / search projection | 构建日志、候选版本号 |
| Step 6 | 执行正式 smoke：overview、countries、schools、school detail、talent detail、permissions | smoke 结果清单 |
| Step 7 | 由项目负责人确认后切换 current_active_version | 生效版本号、切换时间、操作者 |
| Step 8 | 切换后再执行一次前台 smoke 与权限抽检 | 试运行检查结果 |
| Step 9 | 登记上线完成记录并进入观察期 | 上线记录单、观察期问题单 |

# 6. 上线窗口 smoke 检查表

| 检查项 | 检查内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 总览页 | 已收录高校数/教授数/学生数/授权学校数可正常展示 | 页面可打开，统计与 UAT 预期一致 |
| 国家目录 | 只能看到有权限学校所在国家 | 无越权国家，无空白异常 |
| 学校目录与学校页 | 学校简介、教授人数、学生人数、教授/学生双视图可正常切换 | 统计快照与列表口径一致 |
| 人才详情 | 基础信息、角色标签、研究方向、代表成果可渲染 | 无原始字段泄露，无空白异常页 |
| 搜索 | 姓名/学校/技术方向搜索可用，空搜索给出提示 | 命中结果受权限约束 |
| 权限配置 | 管理员可查看与修改学校授权范围 | 保存后即时生效或按约定生效 |
| 日志与监控 | 接口日志、切换日志、构建日志可查 | requestId 与版本号可追溯 |

# 7. 回滚预案

• 回滚触发条件：切换后出现 P0 故障、学校权限越权、统计口径明显错误、主要页面不可用、版本构建与前台对象不一致。

• 回滚原则：优先回滚 current_active_version 指针，而不是立即回滚整库；只有 migration 或数据结构已破坏运行时，才执行数据库恢复。

• 回滚时间要求：上线窗口内应力争在 15–30 分钟内恢复到上一可用版本。

| 回滚级别 | 适用场景 | 执行动作 | 恢复目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 版本指针回滚 | 新版本对象构建成功但展示异常/口径异常 | 将 current_active_version 指回上一成功版本；重做 smoke | 前台恢复上一可用数据版本 |
| L2 配置回滚 | 配置项、权限初始化、环境变量错误 | 恢复上一版配置并重启相关服务 | 服务行为恢复到上线前状态 |
| L3 数据库回滚 | migration 或导入破坏运行 | 按备份恢复数据库，再恢复版本指针 | 数据库与应用恢复到上线前基线 |

关键提醒：只要数据库结构未受破坏，优先采用 L1 版本指针回滚。因为本项目已采用“同步与构建分离 + active version 切换”机制，理论上多数上线问题应能通过切回上一版对象快速止损。

# 8. 试运行期间问题管理

| 优先级 | 定义 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 系统不可用、越权泄露、核心链路不可操作 | 立即处理；必要时触发回滚 |
| P1 | 关键页面可用但结果错误、统计明显不准、重要功能异常 | 24 小时内修复或给出缓解方案 |
| P2 | 体验问题、次要字段错误、文案/样式问题 | 纳入迭代修复清单 |
| P3 | 优化建议 | 进入后续 Backlog 评估 |

• 问题登记字段：问题编号、发现时间、发现人、环境、页面/接口、版本号、requestId、现象、影响范围、优先级、处理人、修复状态。

• 每日观察机制：试运行首周建议每天一次问题汇总，关注批次更新、权限投诉、统计偏差与搜索命中体验。

• 变更纪律：试运行期内不得随意叠加新需求；除 P0/P1 修复外，其余优化进入后续迭代。

# 9. 角色分工

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 审批上线窗口、执行或确认 current_active_version 切换、组织验收与回滚决策 |
| Claude Code / 开发实现 | 完成代码修复、脚本准备、日志输出、smoke 支持 |
| 业务验收人 | 完成 UAT 走查、试运行反馈、关键页面确认 |
| 管理员 | 执行或验证用户学校范围授权配置 |

# 10. 上线记录单（建议模板）

| 记录项 | 建议填写内容 |
| --- | --- |
| 上线日期/时间窗口 | 例如 2026-03-25 20:00–21:00 |
| 版本号 / 提交号 | 应用版本、Git 提交号或构建号 |
| 执行 migration | 是/否 + 具体版本 |
| 导入批次号 | sync_batch 编号 |
| 候选版本号 | build_version / active_version 候选编号 |
| 切换执行人 | 姓名 |
| 切换确认人 | 姓名 |
| smoke 结论 | 通过 / 有条件通过 / 失败 |
| 是否触发回滚 | 否 / 是（说明原因） |
| 观察期问题摘要 | 试运行首日关键问题概览 |

# 11. 结论

本项目已经具备以受控方式进入试运行的文档与工程基础，但上线切换必须严格执行“先备份、再导数、后构建、再切换、再 smoke”的顺序。对于学术人才子系统 MVP，最重要的不是一次性把所有能力都上线，而是确保学校范围权限、统计口径和当前生效版本的一致性。只要 active version 机制、回滚路径和问题登记机制运行良好，试运行阶段就能在可控风险下持续迭代。