智能人才库项目

第一轮开发任务包与迭代 Backlog

适用范围：学术人才子系统 MVP｜文档编号：25｜版本：V1.0｜阶段：开发准备 / 开发实现

| 文档定位 | 开发排期与任务拆解执行文档 | 适用对象 | 项目 Owner / 开发 / Claude Code / 评审者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 | 第一阶段学术人才子系统 MVP | 对应方法 | Stage-Gated Agile + 小步快跑任务包 |
| 关联文档 | 20/21 冻结单、22 目录结构、23 协同规范、24 测试与验收 | 使用方式 | 作为 Claude Code 首轮开发与每轮 review 的任务基线 |

# 1. 文档目的

本文件用于把学术人才子系统 MVP 从“文档已齐备”推进到“可以按节奏执行开发”。相较于总体方案、详细设计和协同规范，本文件聚焦两件事：一是明确每一轮迭代到底做什么、不做什么；二是把第一轮任务包拆到足以直接交给 Claude Code 执行并由你 review。

本文件的执行原则 • 先做底座，再做前台；先保正确性，再做表现层完善。 • 每轮只做一小包，必须有可运行结果、验证方法和已知问题说明。 • 任何任务若会影响权限、统计或版本切换，必须纳入专项 review。

# 2. 总体迭代节奏

| 迭代 | 目标 | 主要模块 | 交付结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Iteration 1 | 打底座、建对象、能 smoke | M8 为主，补最小 read API | 工程骨架、migration、同步与构建、active version、最小接口 |
| Iteration 2 | 形成最小前台主链路 | M1/M2/M3/M4 | 首页、目录、学校页、人才列表可联调 |
| Iteration 3 | 补搜索、权限配置与详情 | M6/M7/M5 | 搜索可用、权限管理可用、人才详情可用 |
| Iteration 4 | 收敛异常、日志、回归与试运行门禁 | 跨模块收敛 | 高标准 MVP 可试运行版本 |

# 3. 迭代 Backlog 总览

| Backlog ID | 优先级 | 内容 | 归属迭代 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-01 | P0 | 工程骨架、运行脚本、环境变量模板 | I1 | 开发启动前必须完成 |
| BL-02 | P0 | 数据库 migration、seed、枚举管理 | I1 | 与详细设计、数据字典对齐 |
| BL-03 | P0 | OpenAlex connector、sync_batch、raw_source_record | I1 | 支持失败重试和分页拉取 |
| BL-04 | P0 | school/talent/role/stat/search projection 构建 | I1 | 产出前台可消费对象 |
| BL-05 | P0 | current_active_version 机制 | I1 | 失败批次不得切换 |
| BL-06 | P0 | overview / countries / schools / school details / school talents API | I1/I2 | I1 先 smoke，I2 再完善字段 |
| BL-07 | P0 | 首页总览、国家-学校目录、学校页、人才列表前端 | I2 | 教授视图卡片化、学生视图表格化 |
| BL-08 | P0 | 搜索服务与搜索页接入 | I3 | 支持姓名/学校/方向关键字 |
| BL-09 | P0 | 管理员权限配置页与接口 | I3 | 即时生效与审计日志 |
| BL-10 | P0 | 人才详情页 | I3 | 以判断是否值得跟进为目标 |
| BL-11 | P0 | 异常态、日志、缓存策略、回归修复 | I4 | 发布前收敛 |
| BL-12 | P1 | 排序优化、导出模板、学院/实验室预留增强 | 后续 | 不阻塞 MVP 开工 |

# 4. 第一轮开发目标（Iteration 1）

Iteration 1 的目标不是把整个 MVP 一次性写完，而是完成“可运行底座 + 可复跑数据构建 + 可 smoke 的最小查询面”。只要这一轮完成，你就拥有可以持续往上堆前台和规则能力的稳定底盘。

• 本轮完成后应至少满足以下结果：

• 本地可一键启动 PostgreSQL、后端服务和前端空壳页面，migration 与 seed 可执行。

• 能够触发一次 OpenAlex 同步批次，写入原始记录，并构建 school / talent / role / stat / search projection。

• 能够维护并切换 current_active_version；失败批次不影响旧版本服务。

• 至少提供 /health、/overview、/countries、/schools、/schools/{id}、/schools/{id}/talents 六个 smoke 接口。

• 学校范围权限在 smoke 接口中统一生效。

# 5. 第一轮任务包拆解

| 任务包 | 目标 | 主要输出 | 完成定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| TP-01 工程骨架 | 建立可运行工程底盘 | backend / frontend / scripts / deploy / .env.example / health API | docker compose 与本地直跑均可启动；lint/test 命令可执行 |
| TP-02 数据库初始化 | 把详细设计落成 migration | 核心表、索引、枚举、seed、管理员初始账号 | 正反向 migration 正常；seed 可重复执行 |
| TP-03 来源同步 | 建立 OpenAlex 最小接入闭环 | OpenAlex client、分页拉取、sync_batch、raw_source_record | 批次状态完整；失败可观察、可重跑 |
| TP-04 对象构建 | 把来源对象转成前台对象 | school/talent/role/stat/search projection 构建脚本 | 一次构建后前台可读对象齐备；冲突记录不静默丢弃 |
| TP-05 版本切换与 smoke API | 建立稳定读取面 | current_active_version、overview/countries/schools/... 接口 | 旧版可保留，新版切换一致；权限过滤生效 |

# 6. 第一轮任务包执行顺序

建议严格按 TP-01 → TP-02 → TP-03 → TP-04 → TP-05 顺序执行。TP-03 之前不要写复杂页面；TP-04 未稳定前不要提前做搜索排序；TP-05 完成前不要宣称“第一轮开发完成”。

不建议在第一轮同时展开的事项 • 不要一边做底座一边平行做大量高保真前端页面。 • 不要在未冻结基础接口前先写复杂前端状态管理。 • 不要把多源接入、学院/实验室浏览、复杂评分模型并进 Iteration 1。

# 7. 每个任务包的标准输入与标准输出

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 标准输入 | 任务目标、范围边界、涉及文档、字段/表/API 范围、完成定义、禁止事项。 |
| 标准输出 | 修改文件清单、运行命令、数据结构变化、接口变化、测试结果、已知问题、下轮建议。 |
| review 重点 | 是否越界、是否与冻结单冲突、是否影响权限/统计/版本切换、是否具备可运行验证。 |
| 归档要求 | 任务包文档、Claude Code 提示词、关键截图/日志、缺陷与后续问题单。 |

# 8. Definition of Done（任务完成定义）

| 层级 | 完成定义 |
| --- | --- |
| 单任务 | 代码可运行；相关命令可复现；有最小验证结果；无未说明的越界改动。 |
| 单任务包 | 目标范围全部完成；核心 happy path 通过；异常或边界场景至少覆盖 1～2 条；已知问题明确列出。 |
| 单迭代 | 对应任务包全部完成；24 号测试与验收文档中的相关用例可执行；P0 问题清零。 |
| 进入下一迭代 | 当前迭代交付物已归档；接口/规则/目录结构未产生失控漂移；Owner 完成 review 与取舍。 |

# 9. 风险、依赖与决策点

| 风险/依赖 | 说明 | 建议动作 |
| --- | --- | --- |
| 首批数据范围未冻结 | 没有 seed scope，容易导致同步接口虽能跑但缺少验收样本 | 尽快单独补一页首批国家/学校/方向样本范围表 |
| 版本指针未显式设计 | 若 current_active_version 设计含糊，后续前台口径容易分叉 | 在 TP-02 就落 sys_active_version 或等价表 |
| 代表成果对象落库方式未完全冻结 | 会影响详情页与列表摘要的字段来源 | 在 TP-04 先定义最小成果对象，不追求一轮做深 |
| 前端字段状态未冻结 | 会造成页面接入时字段反复改名 | 建议在 Iteration 2 前补页面字段与状态冻结表 |
| 单人并行过多 | 容易造成上下文丢失和 review 失控 | 一次只推进一个任务包，严格按 23 号协同规范执行 |

# 10. 建议的下一步动作

当前最建议的实际执行路径是：先用本文件启动 TP-01 和 TP-02；等数据库与脚本底座跑通后，再把 TP-03～TP-05 交给 Claude Code 分包推进。与此同时，项目 Owner 只补两类文档：首批数据范围清单，以及 Iteration 2 前要用到的页面字段与状态冻结表。

这样做的好处是：你不会被“文档很多但无法开工”卡住，也不会在没有底盘的情况下过早陷入前端细节。